# แนวคิดบริการ AI Transformation และแพลตฟอร์ม NeuronHub / NeuronKnowledge

ผู้จัดทำ: อ.ธนชาติ (IMC Institute) · ปรับปรุงฉบับที่ 2 เพื่อรวมระบบของ IMC (NeuronHub และ NeuronKnowledge) เข้ากับแพ็กเกจบริการ

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างแนวคิด เพื่อพิจารณาภายใน

หมายเหตุ: ตัวเลขทุกตัวที่ระบุว่า "ข้อเสนอ" หรือ "ตัวอย่าง" (เช่น ราคา ระยะเวลาย่อย และ KPI) เป็นตัวเลขที่เสนอเพื่อใช้พิจารณา ยังไม่ใช่ตัวเลขที่ยืนยันแล้ว ส่วนข้อมูลกรณีศึกษาอ้างอิงจากประสบการณ์จริงของ อ.ธนชาติ และ IMC Institute ความสามารถของแพลตฟอร์มที่ระบุว่า "กำลังเปิดตัว" ยังไม่เปิดให้ใช้งานเต็มรูปแบบ

## 1. สรุปภาพรวม

IMC Institute ได้ทำ AI Transformation ภายในองค์กรของตนเองแล้ว โดยการสร้าง Agents (Grok Bot) ประมาณ 23 bots แบ่งตามฝ่ายงาน และเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้งานจริง เช่น Gmail, Salesforce, FlowAccount, Google Drive/Sheets, Canva และ LINE OA โดยมนุษย์เป็นผู้อนุมัติก่อนส่งงานออกทุกครั้ง

จากประสบการณ์นี้ และจากการนำ Claude และ ChatGPT ไปปรับการแสดงผลข้อมูล ERP เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในอีกสององค์กร IMC Institute จึงเสนอบริการ 4 แพ็กเกจ:

• บริการ (ทีม IMC ลงมือทำ): Quick-win Dashboard และ AI Transformation ซึ่งผสานการอบรมกับการลงมือทำจริง รวมถึงการสร้าง Bots ที่ทำงานแทนคนในงานจริง

• แพลตฟอร์ม (ใช้งานต่อเนื่อง): NeuronHub หน้าแชทผู้ช่วย AI ขององค์กร และ NeuronKnowledge ศูนย์รวม MCP Server และความรู้ที่ NeuronHub และ Bots เรียกใช้

## 2. แนวคิดบริการและคุณค่าที่ส่งมอบ (Value Proposition)

### 2.1 แนวคิดหลัก

• อบรม + Implement พร้อมกัน: ไม่ใช่การอบรมแล้วจบ แต่เป็นการเรียนรู้จากการทำงานจริง (On-the-job Training) จนเกิดผลลัพธ์ที่ใช้งานได้ในองค์กร

• เริ่มจากคน: เริ่มด้วยการอบรมครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เพื่อปรับ Mindset และให้ทีมเห็นภาพว่า AI ทำอะไรได้บ้าง

• Consult ต่อเนื่องทุก 2-3 วัน: ติดตาม ปรับแก้ และสร้าง Bots ร่วมกับทีมลูกค้า เพื่อปรับ Business Process ทีละงาน

• AI ทำงานร่วมกับคน: AI ช่วยเตรียมงาน ร่างเอกสาร และบันทึกข้อมูล ส่วนคนเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติก่อนส่งออก

• สร้างวัฒนธรรม: เป้าหมายคือให้ทีมลูกค้าคิดและสร้าง Bots ต่อเองได้หลังจบโครงการ

### 2.2 คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ

• ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริง (Bots, Dashboard และผู้ช่วย AI) ไม่ใช่เพียงความรู้ในห้องเรียน

• งานซ้ำ ๆ เช่น การลงข้อมูล การออกเอกสาร และการร่างอีเมล ถูกจัดการโดย AI ภายใต้การอนุมัติของคน

• ผู้บริหารเห็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้น

• พนักงานมีผู้ช่วย AI ที่ตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง ตรวจสอบย้อนกลับได้ (NeuronHub)

• ความรู้และเครื่องมือขององค์กรอยู่ที่เดียว และควบคุมสิทธิ์ได้ (NeuronKnowledge)

### 2.3 จุดต่างของ IMC Institute

• "ทำเองมาแล้ว": IMC Institute ใช้ Agents ประมาณ 23 bots ในงานจริงทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหาร ลูกค้า การตลาด หลักสูตร จนถึงการเงิน

• ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม: IMC Institute เป็นสถาบันฝึกอบรม จึงถนัดการเปลี่ยน Mindset และถ่ายทอดทักษะให้คน

• มีแพลตฟอร์มของตัวเอง: บริการและแพลตฟอร์ม (NeuronHub, NeuronKnowledge) มาจากทีมเดียวกัน ทำงานร่วมกันผ่านมาตรฐาน MCP

## 3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

| กลุ่มลูกค้า | ลักษณะ / ปัญหาที่พบ | แพ็กเกจที่เหมาะสม |
| --- | --- | --- |
| ผู้บริหารองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ | มีข้อมูลใน ERP หรือระบบอื่นจำนวนมาก แต่ดูยากและใช้ตัดสินใจได้ช้า | 1 Quick-win Dashboard |
| SME และธุรกิจบริการ | งานเอกสาร งานขาย และงานบัญชีซ้ำ ๆ ใช้คนมาก | 2 AI Transformation (สร้าง Bots) |
| ฝ่าย HR / L&D / Digital Transformation | ต้องการพัฒนาทักษะ AI ของพนักงานให้เห็นผลจริง | 2 AI Transformation หรือ Workshop |
| องค์กรที่เคยอบรม AI แล้วแต่ยังไม่เกิดการใช้งานจริง | มีความรู้แต่ยังไม่เปลี่ยนกระบวนการทำงาน | 2 AI Transformation |
| องค์กรที่อยากให้พนักงานมีผู้ช่วย AI | ต้องการหน้าแชทกลาง ควบคุมสิทธิ์และตรวจสอบได้ | 3 NeuronHub |
| องค์กรที่มีเอกสารและฐานข้อมูลจำนวนมาก | ต้องการคำตอบที่อ้างอิงแหล่งที่มา และรวม Tools ไว้ที่เดียว | 4 NeuronKnowledge |
| ลูกค้าเดิมของ IMC (Public Class / In-House / Free Webinar) | รู้จัก IMC และสนใจเรื่อง AI อยู่แล้ว | เริ่มจาก Free Assessment หรือ Workshop |

## 4. แพ็กเกจบริการ

### 4.1 ภาพรวมแพ็กเกจ

| แพ็กเกจ | กลุ่ม | ระยะเวลา | เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Quick-win Dashboard | บริการ | ระยะสั้น (ตัวอย่าง 5 วัน) | ปรับการแสดงผลข้อมูล ERP หรือข้อมูลอื่นให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้ ด้วย Claude / ChatGPT |
| 2. AI Transformation | บริการ | ประมาณ 1-2 เดือน | อบรม + Implement พร้อมกัน สร้าง Bots ที่ทำงานแทนคนในงานจริง ปรับ Business Process และให้ทีมสร้างต่อเองได้ (ดูแลรายเดือนเป็นทางเลือก) |
| 3. NeuronHub | แพลตฟอร์ม | ใช้งานต่อเนื่อง | หน้าแชทผู้ช่วย AI ขององค์กร ตอบพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา มี 2 รูปแบบ: ใช้ร่วม (Shared) และแยกของตัวเอง (Dedicated) |
| 4. NeuronKnowledge | แพลตฟอร์ม | ใช้งานต่อเนื่อง | ศูนย์รวม MCP Server และคลังความรู้ (Ready / Custom / Hybrid) ให้ NeuronHub และ Bots เรียกใช้ ติดตั้ง Cloud หรือ On-premise |

ทางเข้า (Entry): Free Assessment (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และ Workshop 2-3 ชั่วโมง พร้อมลงมือกับงานจริง

ชุดรวม (Bundle) ข้อเสนอ:

• Starter: Quick-win Dashboard + NeuronHub

• Transformation Suite: AI Transformation + NeuronHub + NeuronKnowledge

ข้อเสนอเพิ่มเติม (Suggested): แพ็กเกจ 1 หรือ Workshop ใช้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนขยายไปแพ็กเกจ 2 และแพลตฟอร์มได้

### 4.2 แพ็กเกจ 1: Quick-win Dashboard

วิธีการ

• คุยกับผู้บริหารเพื่อระบุคำถามสำคัญที่ต้องการให้ข้อมูลตอบ

• รวบรวมข้อมูลจาก ERP หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่องค์กรอนุญาต

• ใช้ Claude / ChatGPT ร่วมกับทีมลูกค้า ปรับการแสดงผลข้อมูลให้เข้าใจง่ายและใช้ตัดสินใจได้

• On-the-job Training ให้ทีมลูกค้าทำซ้ำและปรับปรุงเองได้ แล้วสรุปผลและเสนอแนวทางต่อยอด

ตัวอย่างไทม์ไลน์ (ข้อเสนอ)

| วัน (ตัวอย่าง) | กิจกรรม |
| --- | --- |
| วันที่ 1 | อบรมปรับ Mindset 2-3 ชั่วโมง และกำหนดคำถามของผู้บริหาร |
| วันที่ 2-3 | ทำงานร่วมกับทีมลูกค้า ปรับการแสดงผลข้อมูลด้วย AI |
| วันที่ 4-5 | ทดลองใช้กับผู้บริหาร ปรับแก้ และส่งมอบ |

สิ่งที่ส่งมอบ

• Dashboard หรือรายงานรูปแบบใหม่สำหรับผู้บริหาร

• วิธีการและ Prompt ที่ทีมลูกค้านำไปใช้ซ้ำได้

• สรุปข้อเสนอการต่อยอดไปสู่ AI Transformation

### 4.3 แพ็กเกจ 2: AI Transformation (ประมาณ 1-2 เดือน)

แพ็กเกจนี้รวมการสร้าง Bots ที่ทำงานแทนคนไว้ในโครงการ โดยเลือกงานซ้ำที่เห็นผล สร้างร่วมกับทีมลูกค้า และให้คนอนุมัติก่อนส่งงานออกทุกครั้ง จบโครงการแล้วทีมลูกค้าสร้างและดูแล Bots ต่อเองได้

| ระยะ | กิจกรรมหลัก | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Kick-off และปรับ Mindset | อบรมครั้งละ 2-3 ชั่วโมง แสดงตัวอย่างจริงจาก IMC Institute เลือกงานที่จะเริ่ม | ทีมเข้าใจแนวคิด และได้รายการงานที่จะทำ Bots |
| Phase 2: สำรวจ Business Process | ร่วมกับทีมลูกค้า ทำแผนผังขั้นตอนงานปัจจุบัน ระบุงานซ้ำและจุดที่ต้องให้คนอนุมัติ | แผนผังกระบวนการปัจจุบันและกระบวนการใหม่ที่ AI ช่วย |
| Phase 3: สร้าง Bots ร่วมกัน | Consult ทุก 2-3 วัน สร้าง Bots ทีละงาน ทดลองใช้ ปรับแก้ | Bots ชุดแรกที่ใช้งานได้จริงภายใต้การอนุมัติของคน |
| Phase 4: ขยายผลและสร้างวัฒนธรรม | ขยายไปงานหรือฝ่ายอื่น ให้ทีมลูกค้าเป็นผู้สร้าง Bots เองโดยมี IMC เป็นพี่เลี้ยง | ทีมลูกค้าสร้างและดูแล Bots ได้เอง |
| Phase 5: ส่งมอบและวางแผนต่อ | สรุปผล วัด KPI ส่งมอบเอกสาร และวางแผนระยะต่อไป | รายงานสรุปผลและแผนต่อยอด |

ตัวอย่างไทม์ไลน์รายสัปดาห์ (ข้อเสนอ สำหรับโครงการ 8 สัปดาห์)

| สัปดาห์ (ตัวอย่าง) | กิจกรรม |
| --- | --- |
| สัปดาห์ที่ 1 | Kick-off อบรมปรับ Mindset 2-3 ชั่วโมง เลือกงานนำร่อง กำหนด KPI และกติกาด้านข้อมูล |
| สัปดาห์ที่ 2 | สำรวจ Business Process ของงานนำร่อง เชื่อมต่อระบบที่จำเป็น และเริ่มสร้าง Bot แรก |
| สัปดาห์ที่ 3 | Consult ทุก 2-3 วัน ทดลองใช้ Bot แรกในงานจริง ปรับแก้ เริ่ม Bot ที่สอง |
| สัปดาห์ที่ 4 | ทบทวนผลช่วงแรก อบรมเพิ่มเติมตามความต้องการ ขยาย Bots ในฝ่ายนำร่อง |
| สัปดาห์ที่ 5 | ขยายไปฝ่ายหรืองานที่สอง ทีมลูกค้าเริ่มสร้าง Bots เองโดยมี IMC ช่วย |
| สัปดาห์ที่ 6 | เชื่อม Bots เป็น Flow ต่อเนื่องหลายขั้นตอน ตรวจสอบจุดอนุมัติของคน |
| สัปดาห์ที่ 7 | ทำให้กระบวนการใหม่เป็นมาตรฐาน จัดทำคู่มือ และวัดผลตาม KPI |
| สัปดาห์ที่ 8 | สรุปผล นำเสนอผู้บริหาร ส่งมอบ และวางแผนระยะต่อไป |

หมายเหตุ: กรณีโครงการ 1 เดือน สามารถย่อเหลือ 4 สัปดาห์โดยลดจำนวนงานและฝ่ายที่ขยายผล

สิ่งที่ส่งมอบ

• Bots ที่ใช้งานจริงในงานที่เลือก พร้อมจุดอนุมัติโดยคน

• แผนผังกระบวนการทำงานเดิมและใหม่ (As-is / To-be)

• คู่มือการใช้งานและการดูแล Bots

• ทีมภายในที่ผ่านการอบรมและสร้าง Bots ได้เอง

• รายงานสรุปผลตาม KPI และแผนต่อยอด

• ทางเลือก: ดูแลและปรับปรุง Bots รายเดือนหลังจบโครงการ

บทบาทของทีมลูกค้าและ IMC Institute

| บทบาท | ทีมลูกค้า | IMC Institute |
| --- | --- | --- |
| ผู้บริหาร | เป็นผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) กำหนดเป้าหมาย อนุมัติขอบเขตและการเข้าถึงข้อมูล | นำเสนอแนวทาง รายงานความคืบหน้าและผลลัพธ์ |
| ผู้ประสานงาน / Project Owner | ประสานงานภายใน นัดหมาย และติดตามงาน | วางแผนโครงการและจัดตาราง Consult ทุก 2-3 วัน |
| ผู้ใช้งานในฝ่าย (Process Owner) | ให้ข้อมูลขั้นตอนงาน ทดลองใช้ Bots และเป็นผู้อนุมัติงานก่อนส่งออก | อบรม ออกแบบ และสร้าง Bots ร่วมกับผู้ใช้งาน |
| ฝ่าย IT / ผู้ดูแลระบบ | อนุญาตการเชื่อมต่อระบบ ดูแลสิทธิ์และความปลอดภัยของข้อมูล | ให้คำแนะนำด้านการเชื่อมต่อและการตั้งค่าที่ปลอดภัย |
| แชมเปี้ยน AI ภายใน | เรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างและดูแล Bots ต่อหลังจบโครงการ | เป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดวิธีการ |

KPI วัดความสำเร็จ (ตัวอย่าง ข้อเสนอ) — ค่าเป้าหมายเป็นตัวอย่างเพื่อใช้ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย ยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

| ด้าน | KPI (ตัวอย่าง) | ค่าเป้าหมาย (ตัวอย่าง ข้อเสนอ) |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์งาน | จำนวน Bots ที่ใช้งานจริงในงานประจำ | อย่างน้อย 3-5 Bots ต่อโครงการ |
| กระบวนการ | จำนวน Business Process ที่เปลี่ยนวิธีทำงาน | อย่างน้อย 2-3 กระบวนการ |
| ประสิทธิภาพ | เวลาที่ใช้ต่องานก่อนและหลังใช้ Bots | ลดลงตามที่ตกลงร่วมกันในแต่ละงาน (วัดจากข้อมูลจริงของลูกค้า) |
| คน / วัฒนธรรม | สัดส่วนผู้ร่วมโครงการที่ใช้ AI ในงานประจำ | ตกลงร่วมกันใน Phase 1 |
| ความยั่งยืน | จำนวน Bots ที่ทีมลูกค้าสร้างเองโดยไม่ต้องมี IMC | อย่างน้อย 1 Bot |
| การกำกับดูแล | สัดส่วนงานส่งออกภายนอกที่ผ่านการอนุมัติโดยคน | ทุกงาน |
| ผู้บริหาร | ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อผลลัพธ์ | ตกลงร่วมกันใน Phase 1 |

### 4.4 แพ็กเกจ 3: NeuronHub (หน้าแชท AI)

NeuronHub คือหน้าแชทผู้ช่วย AI ขององค์กร ถามเป็นภาษาไทยได้ Agent เรียกใช้ความรู้และเครื่องมือเอง แล้วตอบพร้อมแหล่งอ้างอิงที่กดตรวจย้อนกลับได้ พัฒนาและใช้งานจริงกับหน่วยงานภาครัฐด้านการค้า (ไม่ระบุชื่อ)

ความสามารถหลัก

• คำตอบพร้อมอ้างอิง: กดดูเอกสาร หน้า และข้อความต้นทางได้

• Agent เรียก Tools / MCP เอง และโหลด Skills เมื่อจำเป็น เพื่อประหยัด token

• กราฟที่ระบบวาดจากข้อมูลจริง ไม่ให้โมเดลเขียนโค้ด

• ค้นประวัติ เก็บถาวร และแชร์บทสนทนา

• Embed Widget ฝังช่องแชทในเว็บไซต์ขององค์กร

• Prompt & Skill Market: สมาชิกเสนอ แอดมินอนุมัติ แล้วติดตั้งใช้ได้

• สิทธิ์ตามกลุ่ม โควตา Rate limit และ Audit Log

รูปแบบให้บริการ

| รูปแบบ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ใช้ร่วม (Shared) | ใช้ระบบกลางของ IMC เริ่มได้เร็ว เหมาะกับการทดลองใช้งานและทีมขนาดเล็ก |
| แยกของตัวเอง (Dedicated) | ระบบแยกสำหรับองค์กร ใช้โดเมนและการยืนยันตัวตน (SSO) ของตนเอง ฝัง Widget ในเว็บไซต์ได้ ติดตั้ง Cloud หรือ On-premise ได้ |

Showcase: ตัวอย่างระบบที่ IMC พัฒนาให้ลูกค้า ดูได้ที่ plus.คิดค้า.com

### 4.5 แพ็กเกจ 4: NeuronKnowledge (ศูนย์รวม MCP Server และความรู้)

NeuronKnowledge คือระบบกลางของ IMC ที่รวม MCP Server เครื่องมือ (MCP Tools) คลังความรู้ และ Agent ไว้ที่เดียว ให้ NeuronHub, Bots และ MCP client อื่นเรียกใช้ผ่านมาตรฐานเดียว พร้อมคอนโซลแอดมินสำหรับกำกับดูแลผู้ใช้ โมเดล และการใช้งาน

ใช้งานได้แล้ว

• MCP Hub: ทะเบียนและเรียกใช้ Tools (Streamable HTTP, SSE, Stdio)

• Multi-LLM: ต่อโมเดลแบบ OpenAI-compatible สลับได้โดยไม่ต้อง Restart

• Agents & Skills พร้อมสิทธิ์ตามกลุ่มผู้ใช้

• Admin Console, Token Analytics และส่งออก Excel

กำลังเปิดตัว (ช่วง AI Expo พ.ย. 2026 — ข้อเสนอ ปรับตามความพร้อม)

• Studio สำหรับ Creator: เชื่อมฐานข้อมูล สร้าง Knowledge Set เพิ่ม Use case และสร้าง Agent

• Knowledge Engine: ตัดคำไทย Hybrid RAG และ Citation

• Playground และชุดสอบวัดความแม่นยำก่อนเผยแพร่ Agent

• Import-Export Agent เป็น Ready Agent ตัวแรก ใช้ข้อมูลการค้าของ IMC ผ่าน MCP 3 แหล่ง (สถิติศุลกากร, Global Trade Atlas, ข่าวกระทรวงพาณิชย์)

3 รูปแบบความรู้

| รูปแบบ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Ready Knowledge | เลือกโดเมนที่ต้องการแล้วเรียกใช้ Agent ได้เลย ใช้ได้แม้ยังไม่มีข้อมูลของตัวเอง |
| Custom Knowledge | นำข้อมูลองค์กรจาก PDF, DOC, Excel, ฐานข้อมูล, API และเว็บไซต์ มาสร้าง Agent ที่ตอบจากข้อมูลของคุณ แยกข้อมูลต่อองค์กร |
| Hybrid Knowledge | ผสานคลังความรู้ของ IMC เข้ากับข้อมูลองค์กร เพื่อสร้าง Agent เฉพาะทางที่ตอบตรงงานขององค์กรมากขึ้น |

นอกจากนี้ IMC สามารถสร้าง Vector DB และ Agent ให้ตั้งแต่ต้นได้ และให้ติดตั้งแบบ Cloud หรือ On-premise ตามนโยบายขององค์กร

### 4.6 แพ็กเกจทั้งหมดเชื่อมกันอย่างไร

• AI Transformation สร้าง Bots ที่ทำงานแทนคนในงานจริง

• NeuronHub เป็นหน้าแชทที่พนักงานใช้ถาม-ตอบ

• ทั้ง Bots และ NeuronHub ดึงความรู้และเครื่องมือจาก NeuronKnowledge ผ่าน MCP

• Quick-win Dashboard เป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นผลเร็ว ก่อนขยายไปแพ็กเกจอื่น

## 5. กรณีศึกษา

### 5.1 กรณีศึกษาที่ 1: IMC Institute ทำ AI Transformation ด้วย Agents (Grok Bot)

บริบท: IMC Institute นำแนวคิดนี้มาใช้กับองค์กรของตนเองก่อน โดยสร้าง Agents ประมาณ 23 bots แบ่งตามฝ่าย

| ฝ่าย | Bots |
| --- | --- |
| ผู้บริหาร | COO |
| ลูกค้า | Zoom, Gmail, LINE training, Calendar, Salesforce, LINE OA |
| การตลาด | Marketing, VDO, Webinar, EDM, Graphic, Social Media, Canva, Content |
| หลักสูตร | Public Class, Google Drive, Web, Course Outline, In-House |
| การเงิน | Accounting, FlowAccount, Petty Cash |

ระบบที่ Bots ทำงานร่วมด้วย: Gmail, Salesforce, FlowAccount (ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และค่าใช้จ่าย), Google Drive/Sheets, Canva และ LINE OA

ตัวอย่าง Flow ที่ใช้งานจริง

• อีเมล New Register เข้ามา → บันทึกข้อมูลใน Salesforce → ออกใบเสนอราคาใน FlowAccount → ร่างอีเมลตอบกลับ → คนตรวจและอนุมัติก่อนส่ง

• ได้รับหลักฐานการชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ปรับสถานะใน Salesforce เป็น Paid → ร่างอีเมล

• ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย → บันทึกค่าใช้จ่าย

• สรุปอีเมลประจำวัน รายงานสถานะ Public Class และจัดทำ/สรุปผลแบบประเมิน

การกำกับดูแล: มนุษย์เป็นผู้อนุมัติก่อนส่งงานใด ๆ ออกไป

บทเรียนที่นำไปใช้กับลูกค้า: การเริ่มจากงานจริงที่ซ้ำ ๆ และเชื่อมระบบที่ใช้อยู่แล้ว ทำให้ AI ทำงานร่วมกับคนได้ในงานประจำวันทุกฝ่าย

### 5.2 กรณีศึกษาที่ 2 และ 3: องค์กร A และองค์กร B (Quick-win Dashboard)

• โจทย์: ปรับการแสดงผลข้อมูล ERP หรือข้อมูลอื่น ให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้

• เครื่องมือ: Claude และ ChatGPT · ระยะเวลา: ระยะสั้น

• วิธีการ: ปรับ Mindset ผ่าน On-the-job Training จนเปลี่ยน Working Process ในบางงาน แล้วนำ AI มาทำงานร่วมกับคน

ชื่อองค์กร A และองค์กร B ไม่เปิดเผยตามความลับของลูกค้า

### 5.3 Showcase ที่ทำให้ลูกค้า (NeuronHub)

ตัวอย่างระบบที่ IMC พัฒนาให้ลูกค้า ดูได้ที่ plus.คิดค้า.com

### 5.4 รูปแบบร่วมจากทุกกรณี

• เริ่มจากการปรับ Mindset ของคน

• เรียนรู้จากงานจริง (On-the-job Training)

• เปลี่ยน Working Process ในบางงานก่อน

• ให้ AI ทำงานร่วมกับคน โดยคนยังเป็นผู้ตัดสินใจและอนุมัติ

## 6. ความเสี่ยงและการกำกับดูแล

| ความเสี่ยง | แนวทางจัดการ |
| --- | --- |
| AI ส่งข้อมูลหรือเอกสารผิดพลาดออกไปภายนอก | กำหนดให้คนอนุมัติก่อนส่งงานออกทุกครั้ง (Human-in-the-loop) โดย Bots ทำเพียงร่างหรือเตรียมงาน |
| ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล | ให้สิทธิ์เข้าถึงเท่าที่จำเป็น ใช้บัญชีและระบบที่องค์กรอนุมัติ กำหนดประเภทข้อมูลที่ห้ามนำเข้า AI และปฏิบัติตาม PDPA ตัวเลือกติดตั้ง On-premise สำหรับข้อมูลที่ต้องอยู่ในองค์กร |
| ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ AI ตีความผิด | ทดลองใช้ควบคู่กับวิธีเดิมในช่วงแรก ตรวจสอบผลกับข้อมูลต้นทาง คำตอบของ NeuronHub มีแหล่งอ้างอิงให้ตรวจย้อนกลับ |
| พนักงานต่อต้านหรือไม่ใช้งาน | เริ่มจากการอบรมปรับ Mindset ให้ทีมร่วมสร้าง Bots เอง และเลือกงานนำร่องที่เห็นผลเร็ว |
| พึ่งพาที่ปรึกษามากเกินไป | สร้างแชมเปี้ยน AI ภายใน และส่งมอบคู่มือการดูแล Bots |
| ขอบเขตงานขยายเกินแผน | กำหนดขอบเขตและงานนำร่องให้ชัดใน Phase 1 และทบทวนทุกสัปดาห์ |

หลักการกำกับดูแล (Governance)

• ผู้บริหารฝั่งลูกค้าเป็นผู้อนุมัติขอบเขตและการเข้าถึงข้อมูล

• ทุก Bot มีผู้รับผิดชอบ (Owner) ที่ชัดเจน

• งานที่ส่งออกภายนอก เช่น อีเมล เอกสารการเงิน และการเปลี่ยนสถานะลูกค้า ต้องผ่านการอนุมัติของคน

• บันทึกการเปลี่ยนแปลงและทบทวนการทำงานของ Bots อย่างสม่ำเสมอ

• แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ตามกลุ่มผู้ใช้ และบันทึกประวัติการใช้งาน (Activity / Audit Log)

## 7. แผนการตลาด

### 7.1 Positioning

IMC Institute คือ ผู้ช่วยองค์กรทำ AI Transformation แบบ "อบรม + ลงมือทำจริง" จากประสบการณ์ที่ทำกับองค์กรของตนเองมาแล้ว พร้อมแพลตฟอร์ม NeuronHub และ NeuronKnowledge โดยเน้นการเปลี่ยนคน เปลี่ยนกระบวนการ และให้ AI ทำงานร่วมกับคน

### 7.2 Key Messages

• "เราทำ AI Transformation กับองค์กรของเราเองมาแล้ว ด้วย Agents ประมาณ 23 bots"

• "อบรมและลงมือทำไปพร้อมกัน ไม่ใช่อบรมแล้วจบ"

• "Dashboard สำหรับผู้บริหาร เริ่มได้ในระยะสั้น"

• "AI ทำงานร่วมกับคน คนยังเป็นผู้อนุมัติ"

• "ผู้ช่วย AI ที่ตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง และควบคุมข้อมูลได้เอง"

### 7.3 ช่องทางการตลาด

| ช่องทาง | บทบาทใน Funnel | แนวทางการใช้ |
| --- | --- | --- |
| IMC Free Webinar | สร้างการรับรู้และหา Lead | จัดหัวข้อเล่ากรณีศึกษา IMC ทำ AI Transformation ด้วย Agents และชวนทำ Free Assessment |
| Public Class | สร้างความเชื่อมั่น | หลักสูตรด้าน AI Agents / AI for Executives ที่ใช้ตัวอย่างจริง และเสนอบริการต่อยอดให้ผู้เรียน |
| In-House Training | เปลี่ยนลูกค้าอบรมเป็นลูกค้าโครงการ | เสนอ Quick-win หรือ AI Transformation ต่อจากการอบรม In-House |
| Facebook / YouTube / LINE OA | สร้างการรับรู้และดูแลความสัมพันธ์ | โพสต์และคลิปสั้นเล่า Flow จริงของ Bots, Live สาธิต, แจ้งข่าว Webinar |
| EDM ผ่าน TaxiMail | ติดตามและกระตุ้น Lead | ส่งเนื้อหากรณีศึกษาและเชิญ Webinar / Free Assessment |
| LinkedIn | เข้าถึงผู้บริหารและฝ่าย HR / L&D | บทความของ อ.ธนชาติ เรื่องแนวคิดและบทเรียนจากการทำ Agents |
| ลูกค้าเดิมใน Salesforce | ขายต่อยอดให้ผู้ที่รู้จัก IMC แล้ว | คัดกลุ่มลูกค้าที่เคยเรียน Public Class หรือจัด In-House ติดต่อเสนอ Free Assessment |
| หน้าเว็บขาย IMC (ใหม่) | รวมข้อมูลแพ็กเกจให้ลูกค้าดู | หน้าแรกอธิบาย 4 แพ็กเกจ มีหน้าแนะนำ NeuronHub (พร้อม Showcase) และ NeuronKnowledge และลิงก์เอกสารฉบับนี้ |

### 7.4 Funnel การขาย

| ขั้น | กิจกรรม | เป้าหมายของขั้นนี้ |
| --- | --- | --- |
| 1. Free Webinar / หน้าเว็บขาย | เล่ากรณีศึกษาและแนวคิดบริการ | ได้รายชื่อผู้สนใจ (Lead) |
| 2. Free Assessment | คุยกับผู้บริหาร / ทีม ประเมินงานที่เหมาะกับ AI และเสนองานนำร่อง | ได้โจทย์และขอบเขตเบื้องต้น |
| 3. Workshop หรือ Quick-win Dashboard | อบรม 2-3 ชั่วโมง พร้อมลงมือทำงานจริงของลูกค้า | ลูกค้าเห็นผลและเกิดความเชื่อมั่น |
| 4. Project และแพลตฟอร์ม | AI Transformation ประมาณ 1-2 เดือน พร้อมต่อยอด NeuronHub / NeuronKnowledge | ปิดการขายโครงการ |

ข้อเสนอเพิ่มเติม (Suggested): ติดตาม Lead ทุกขั้นใน Salesforce เพื่อวัดอัตราการเปลี่ยนขั้น (Conversion) ของแต่ละช่องทาง

### 7.5 แผนเปิดตัว 90 วัน (ข้อเสนอ)

| ช่วง (ตัวอย่าง) | กิจกรรมหลัก |
| --- | --- |
| วันที่ 1-30: เตรียมความพร้อม | จัดทำเอกสารแนะนำบริการและกรณีศึกษา 3 เรื่อง, ทำแบบฟอร์ม Free Assessment, ผลิตคลิปสาธิต Flow จริง, จัดกลุ่มลูกค้าเดิมใน Salesforce, วางกำหนดการ Free Webinar |
| วันที่ 31-60: เปิดตัวและสร้าง Lead | จัด Free Webinar เปิดตัว, ส่ง EDM ผ่าน TaxiMail, โพสต์ตาม Content Plan บน Facebook / YouTube / LINE OA / LinkedIn, ติดต่อลูกค้าเดิมเพื่อเสนอ Free Assessment |
| วันที่ 61-90: เปลี่ยน Lead เป็นโครงการ | จัด Workshop หรือ Quick-win Dashboard กับลูกค้าที่ผ่าน Assessment, เสนอโครงการ AI Transformation และแพลตฟอร์ม, เพิ่มหัวข้อนี้ใน Public Class และข้อเสนอ In-House, สรุปผลและปรับแผนไตรมาสถัดไป |

KPI ด้านการตลาด (ตัวอย่าง ข้อเสนอ): จำนวนผู้ลงทะเบียน Webinar, จำนวน Free Assessment, จำนวน Workshop และจำนวนโครงการที่ปิดได้ภายใน 90 วัน โดยให้กำหนดค่าเป้าหมายร่วมกันในทีมก่อนเริ่มแผน

### 7.6 ราคา (ข้อเสนอ เพื่อพิจารณา)

ราคาด้านล่างเป็น ตัวอย่างข้อเสนอเท่านั้น ยังไม่ใช่ราคาที่ IMC Institute ยืนยัน ควรปรับตามขนาดองค์กร จำนวนผู้เข้าร่วม และขอบเขตงาน

| รายการ | ขอบเขต (ตัวอย่าง) | ราคา (ข้อเสนอ ยังไม่ยืนยัน) |
| --- | --- | --- |
| Free Assessment | คุยประเมินความพร้อมและงานนำร่อง | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
| Workshop | อบรม 2-3 ชั่วโมง พร้อมลงมือทำงานจริง | ข้อเสนอ: 30,000-50,000 บาท ต่อครั้ง |
| 1. Quick-win Dashboard | ระยะสั้น 1 ชุดข้อมูล / 1 กลุ่มผู้บริหาร | ข้อเสนอ: 80,000-150,000 บาท |
| 2. AI Transformation (1 เดือน) | อบรม + Consult ทุก 2-3 วัน งานนำร่อง 1 ฝ่าย | ข้อเสนอ: 250,000-400,000 บาท |
| 2. AI Transformation (2 เดือน) | อบรม + Consult ทุก 2-3 วัน ขยายผลหลายฝ่าย | ข้อเสนอ: 450,000-700,000 บาท |
| ดูแลต่อเนื่องหลังโครงการ (ทางเลือก) | Consult รายเดือนและปรับปรุง Bots | คิดเป็นรายเดือนตามขอบเขต (ยังไม่กำหนด) |
| 3. NeuronHub | ใช้ร่วม (Shared) หรือแยกของตัวเอง (Dedicated) | ยังไม่กำหนด ตามขอบเขต |
| 4. NeuronKnowledge | Ready / Custom / Hybrid และการติดตั้ง Cloud / On-premise | ยังไม่กำหนด ตามขอบเขต |

ข้อเสนอเพิ่มเติม (Suggested): ลูกค้าที่ทำแพ็กเกจ 1 หรือ Workshop แล้วต่อยอดเป็นแพ็กเกจ 2 สามารถนำค่าใช้จ่ายบางส่วนมาหักเป็นส่วนลดได้ ทั้งนี้ค่าเครื่องมือ AI และระบบที่ลูกค้าต้องใช้ แยกจากค่าบริการ

## 8. ขั้นตอนถัดไป (ข้อเสนอ)

• อ.ธนชาติ ทบทวนและยืนยันแนวคิด แพ็กเกจ และราคา (รวมราคาแพ็กเกจ 3 และ 4)

• กำหนดที่อยู่ใช้งานจริงของ NeuronHub และขอบเขตของ NeuronKnowledge ที่จะเปิดตัว

• จัดทำเอกสารนำเสนอบริการ (Sales Deck) และกรณีศึกษาฉบับเผยแพร่

• กำหนดวัน Free Webinar เปิดตัวและเริ่มแผน 90 วัน

ติดต่อ: โทร 099-347-9694 / 088-192-7975 · contact@imcinstitute.com · LINE: @imcinstitute